## Sheet1
HỌC KỲ: THU 2022
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Môn học: LẬP TRÌNH FRONT-END
Mã môn học: FEND2221 |  | Mã lớp: LTFRONT-END-A
Tên nhóm: NHÓM 15 |  |  | Điểm |  | Giảng viên Trần Thanh Đàn
Họ tên sinh viên Nguyễn Bá Nghĩa Nguyễn Tấn Lợi Trần Kim Ngân |  | Mã sinh viên 22-0-20624 22-0-20765 22-1-20170
STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Thời gian
|  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (giờ) | Ghi chú
1 | thiết kế trang giao diện home | Nguyễn Tấn Lợi | 15/08 | 15/08 | 4
2 | thiết kế database | Nguyễn Bá Nghĩa | 15/08 | 15/08 | 4
3 | thiết kế trang sản phẩm chi tiết | Trần Kim Ngân | 15/08 | 15/08 | 4
4 |  | Nguyễn Tấn Lợi | 16/08 | 20/08 | 16
5 | thiết kế header, footer phần của user | Nguyễn Tấn Lợi | 16/08 | 20/08 | 16
6 | thiết kế css, phần header, footer của admin | Trần Kim Ngân | 16/08 | 20/08 | 16
7 | làm chức năng add, show, update, delete danh mục | Trần Kim Ngân | 22/08 | 31/08 | 27
8 | làm chức năng add, show, update, delete thể loại | Nguyễn Bá Nghĩa | 22/08 | 31/08 | 27
9 | làm chức năng add, show, update, delete sản phẩm, lọc sản phẩm | Nguyễn Bá Nghĩa | 22/08 | 31/08 | 27
10 | chức năng show thống kê danh sách sản phẩm đã đặt hàng | Trần Kim Ngân | "01"/09 | "07/09 | 18
11 | chức năng biểu đồ cho trang admin | Nguyễn Bá Nghĩa | "01"/09 | "07/09 | 18
12 | chức năng phân quyền admin, users | Nguyễn Bá Nghĩa | "08/09 | 15/09 | 21
13 | chức năng đăng nhập, đăng ký | Nguyễn Bá Nghĩa | "08/09 | 15/09 | 21
14 | thiết kế trang sản phẩm theo danh mục | Trần Kim Ngân | 16/09 | 22/09 | 18
15 | chức năng lọc sản phẩm theo danh mục, thể loại cho phần user | Nguyễn Tấn Lợi | 16/09 | 22/09 | 18
16 | chức năng show danh sách sản phẩm cho trang home của user, chức năng chọn ra sản phẩm chi tiết | Trần Kim Ngân | 23/09 | 27/09 | 16
17 | chức năng show dữ liệu và show sản phẩm cùng loại theo danh mục | Nguyễn Bá Nghĩa | 23/09 | 27/09 | 16
18 | làm powerpoint | Trần Kim Ngân | 27/09 | 27/09 | 1
19 | phần React slide show | Nguyễn Tấn Lợi | 28/09 | 29/09 | 10
20 | phần React tạo form modal đăng nhập, đăng ký | Trần Kim Ngân | 28/09 | 29/09 | 10
21 | Phần React giao diện giỏ hàng | Nguyễn Tấn Lợi | 28/09 | 29/09 | 10
22 | Phần React giao diện thanh toán | Trần Kim Ngân | 28/09 | 29/09 | 10
23 | Phần React còn lại | Nguyễn Bá Nghĩa | 28/09 | 29/09 | 10